	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Objetivo: Construir la identidad corporativa de una consultoría en Rel. Pub.

	
	
	
	Estrategia: Seguir los lineamientos dados en el curso de Imagen y Rel. Pub.

	
	
	
	
	
	

	NÚMERO
	ACTIVIDAD
	INICIO
	TÉRMINO
	RESPONSABLE
	RECURSOS

	1
	Conformar un grupo de trabajo
	07-Ago-02
	14-Ago-02
	Todos
	Humanos

	2
	Escoger un nombre
	14-Ago-02
	21-Ago-02
	Todos
	Humanos, materiales

	3
	Definir historia de la empresa
	14-Ago-02
	21-Ago-02
	Todos
	Humanos, materiales

	4
	Definir valores y filosofía de la empresa
	14-Ago-02
	21-Ago-02
	Todos
	Humanos, materiales

	5
	Definir la misión de la empresa
	21-Ago-02
	28-Ago-02
	Todos
	Humanos, materiales

	6
	Definir objetivos y estrategias de la empresa.
	21-Ago-02
	28-Ago-02
	Todos
	Humanos, materiales

	7
	Describir la estructura organizacional, los roles y las funciones
	21-Ago-02
	28-Ago-02
	Todos
	Humanos, materiales

	8
	Definir elementos de la cultura organizacional: costumbres, tradiciones, hábitos y ritos.
	28-Ago-02
	04-Sep-02
	Todos
	Humanos, materiales

	9
	Describir el plan de acción de la empresa.
	11-Sep-02
	18-Sep-02
	Todos
	Humanos, materiales

	10
	Definir las políticas, normas y reglas de la empresa.
	11-Sep-02
	18-Sep-02
	Todos
	Humanos, materiales

	11
	Definir el proceso de simbolización de la empresa.
	11-Sep-02
	18-Sep-02
	Todos
	Humanos, materiales

	12
	Realizar el análisis FODA de la empresa.
	11-Sep-02
	18-Sep-02
	Todos
	Humanos, materiales


